## Sheet1
| Project name | Duration | Start date | End date
| Tic Tac Toe Project | 60 | 2022-06-14 | 2022-08-12 | [6 empty] | = | Weekend
Task ID | Task Description | Task Duration | Start date | End date | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12
1 | Milestone 1 | 15 | 2022-06-14 | 2022-06-29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Defining and understanding the problem | 15 | 2022-06-14 | 2022-06-29
3 | Time management plan writup | 1 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | [6 empty] | X | X
4 | Create Gantt chart | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | X | X | X | X
5 | Program description/overview | 3 | 2022-06-14 | 2022-06-17 | X | X | X | X
6 | Functional requirments | 4 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | [6 empty] | X | X | X | X | X
7 | Context diagram | 1 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | [8 empty] | X | X
8 | Milestone 2 | 36 | 2022-06-30 | 2022-08-05 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | Planning and designing software solutions | 16 | 2022-06-30 | 2022-07-16 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | System models | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | [16 empty] | X | X | X
11 | Dataflow diagram | 1 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | [20 empty] | X | X
12 | Structure diagram | 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | [22 empty] | X | X
13 | IPO chart for subprogram | 0 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [24 empty] | X
14 | Screen design | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | [16 empty] | X | X | X
15 | Storyboard | 2 | 2022-06-30 | 2022-07-02 | [16 empty] | X | X | X
16 | Complete pseudocode | 5 | 2022-07-11 | 2022-07-16 | [27 empty] | X | X | X | X | X | X
17 | Flow chart for subprogram | 0 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | [24 empty] | X
18 | Implementing software solutions | 19 | 2022-07-17 | 2022-08-05 | [33 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | Coding solution | 13 | 2022-07-18 | 2022-07-31 | [34 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | Data dictonary | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | [48 empty] | X | X | X | X | X
21 | User documentation | 4 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | [48 empty] | X | X | X | X | X
22 | Milestone 3 | 6 | 2022-08-06 | 2022-08-12 | [53 empty] | X | X | X | X | X | X | X
23 | Testing and evaluating data | 3 | 2022-08-06 | 2022-08-09 | [53 empty] | X | X | X | X
24 | Table of test data | 1 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | [53 empty] | X | X
25 | Determine met requirements | 1 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | [55 empty] | X | X
26 | Evaluate solution | 1 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | [55 empty] | X | X
27 | Maintaining software solutions | 2 | 2022-08-10 | 2022-08-12 | [57 empty] | X | X | X
28 | Non-developer testing | 0 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | [57 empty] | X
29 | Explain future maintenance development | 2 | 2022-08-11 | 2022-08-13 | [58 empty] | X | X
30 | Logbook | 59 | 2022-06-14 | 2022-08-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Formulas:
End date = [Start date] + [Duration]